## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La página web debe presentar una página de inicio (página principal). | Acceder al sistema como Administrador | Permitir el ingreso al sistema como Administrador | Administrador | Ingresar el usuario y Contraseña (Solo números) | Keyner | 6 | 2023-07-07 | Alta | En proceso | Mostrar al Administrador: Sus datos son correctos/ Sus datos son incorrecto, vuelva a intentar |  | Administracion Pagina
REQ002 | La página web debe presentar una página de inicio (página principal). | Presentación del negocio. | Para que se visualice el objetivo de el negocio. | Usuarios | Visualización de los productos mediante fotos. | Wendy | 6 | 2023-07-07 | Alta | En proceso | Mediante la apertura de la página web. | Los datos deben ser verificados por el desarrollador. | Página principal.
REQ003 | Generar un menú interactivo con las opciones de el almacen de electronomésticos. | Presentar de forma visual y accesible las opciones que ofrece la página. | Para que los usuarios ingresen y navegen por la (tienda de electrodomesticos virtual). | Usuarios | Visualización de los submenus. | Germán | 6 | 2023-07-14 | Alta | No iniciado | Mediante el uso del mouse en las diferentes opciones del menu y submenus. | Visualización en pantalla del menú. | Menú principal.
REQ004 | Presentacion con imágenes de los productos que ofrece la tienda de electrodomesticos | Presentar los productos que ofrece la tienda de electrodomesticos | Los usuarios puedan visualizar mediantes imágenes los productos que pueden adquirir | Usuarios | Mediante un carrusel de imágenes | Anthony | 6 | 2023-07-14 | Alta | No iniciado | Mediante de los botones que posee el carrusel de play y stop, se puede visualizar las imágenes | Visualizacion de imágenes mediante presentacion | Carrusel de imágenes
REQ005 | La pagina web debe presentar paginas secundarias (submenus) | Presentacion de los productos | Se visualice de forma ordenada y detallada los productos que ofrece la tienda de electrodomesticos | Usuarios | Creacion de submenus | Byron | 6 | 2023-07-21 | Alta | No iniciado | Mediante el uso del mouse se puede realizar clic en las diferentes opciones que tiene los submenus | Visualizacion en pantalla de los submenus | Submenus
REQ006 | La página web debe indicarnos de alguna manera en que lugar de ella nos encontramos | Localizacion en la página | El usuario debe conocer en que parte de la página se encuentra navegando | Usuarios | Mediante el remarcado de diferente color en el menú principal | Keiner | 6 | 2023-07-21 | Alta | No iniciado | Cada ves que el usuario ingrese a una de las opciones que presenta el menu dicha opcion quedará remarcada durante su permanencia | Remarcado de cada opcion seleccionada | Ubicación
REQ007 | La página web debe establecer un enlace de comunicación dueño-cliente mediante un correo electrónico | Envío y recepción de correos | El usuario tendra la opción de enviar correos electrónicos al dueño de la tienda de electrodomesticos para darle a conocer sus pedidos o sugerencias | Usuarios | Enlace de comunicación para un correo externo | Wendy, Anthony | 8 | 2023-07-28 | Alta | No iniciado | El usuario tendra la opción de enviar correos electrónicos al dueño de la tienda de electrodomesticos para darle a conocer sus pedidos o sugerencias | Envío de mensaje | Email
REQ007 | La página web debe permitir la comunicación mediante el whatsapp bussines con el dueño de la tienda de electrodomesticos. | Comunicación personalizada | El usuario podrá optar por comuniarse directamente con el dueño de la tienda de electrodomesticos mediante mensajes de whatsapp | Usuarios | Enlace de comunicación mediante whatsapp | Germán, Byron | 8 | 2023-07-28 | Alta | No iniciado | El usuario podrá emviar mensajes mediante la aplicación de whatsapp | Envío de mensaje | Chat
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Usuarios |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Byron
| QUE | Presentacion de los productos |  | PARA QUE | Se visualice de forma ordenada y detallada los productos que ofrece la tienda de electrodomesticos |  | COMO | Creacion de submenus
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Mediante el uso del mouse se puede realizar clic en las diferentes opciones que tiene los submenus |  |  | COMENTARIOS | Visualizacion en pantalla de los submenus