## Hoja 1
ID | MODELO DE TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | DURACIÓN | COMIENZO | FIN | PREDECESORAS | NOMBRES DE LOS RECURSOS | % COMPLETADO | Dom 2023
1 |  | Etapa de modelado de negocio y requisitos | 1 Dias | 2023-06-09 | 2023-06-10 |  | Keyner,Anthony,Wendy,German,Byron | 100%
2 |  | Eleccion del tema | 1 Dias | 2023-06-10 | 2023-06-10 |  | Keyner,Anthony,Wendy,German,Byron | 100%
3 |  | Presentacion del tema | 1 Dias | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2; | Keyner,Anthony,Wendy,German,Byron | 100%
4 |  | Primera Reuníon | 1 Dia | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 2;3 | Keyner,Anthony,Wendy,German,Byron | 100%
5 |  | Reunion con el tutor | 1 Dia | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2;3;4 | Keyner,Anthony,Wendy,German,Byron | 100%
6 |  | Realizacion de la introducción | 1 Dia | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 2;3;4;5 | Keyner,Anthony,Wendy,German,Byron | 8%
7 |  | Realizacion del objetivo | 1 Dia | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2;3;4;5;6 | Keyner,Anthony,Wendy,German,Byron | 0%
8 |  | Avance del perfil del proyecto | 1 Dia | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 2;3;4;5;6;7 | Keyner,Anthony,Wendy,German,Byron | 0%
9 |  | Revision del perfil del proyecto | 1 Dias | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2;3;4;5;6;7;8 | Keyner,Anthony,Wendy,German,Byron | 0%
10 |  | Defensa del perfil de proyecto | 1 Dia | 2023-06-18 | 2023-06-18 | 2;3;4;5;6;7;8;9 | Keyner,Anthony,Wendy,German,Byron | 0%
11 |  | Modiifacion en el marco de trabajo | 1 Dias | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 6; | Keyner,Anthony,Wendy,German,Byron | 0%
12 |  | Mejorar la redaccion del perfil. | 3 Dias | 2023-06-15 | 2023-06-18 | 11; | Keyner,Anthony,Wendy,German,Byron | 0%