## Hoja1
ID | Modelo de tarea | Nombre de tarea | Duracion en horas | Inicio | Fin | Porcentaje | Participantes | Observaciones
1 |  | ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
1.1 | Analisis y documentaciòn | Análisis, primera reunión | 1 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
1.2 | Análisis y Documentación | Desarrollo de introduccion y planteamiento del problema | 4 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
1.3 | Documentación | Planteamienteo del objetivo, resultados esperados e ideas a defender | 5 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
1.4 | Analisis y documentaciòn | Analisis de la viabilidad, historias de usuario | 4 | 2023-07-09 | 2023-07-09 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
1.5 | Analisis y documentaciòn | Revisión del perfil del proyecto | 2 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
1.6 | Documentaciòn | Realizar cambios correspondientes. | 2 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
1.7 | Documentaciòn | Finalizacion del perfil de proyecto y presentacion | 3 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
2 |  | ETAPA DE REQUISITO
2023-02-02 | Analisis y documentaciòn | Reunión y revision por el equipo | 2 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
2023-03-02 | Analisis y documentaciòn | Primera reunión con el dueño del producto | 2 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves, Lemos Cristian (dueño)
2023-04-02 | Analisis y documentaciòn | Reunion con la tutora | 1 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
2023-05-02 | Analisis y documentaciòn | Defensa del proyecto | 2 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
2023-06-02 | Analisis y documentaciòn | Elaboraciónes del acta de reuniones | 2 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% | Anthony Izquierdo
3 |  | ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO
3.1 | Analisis y documentaciòn | Revisión de historia de usuario y cronograma | 5 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
3.2 |  | Sprint 1
3.2.2 | Documentaciòn | Elaboración del requerimiento 1 | 5 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 100% | Byron Nieves
3.2.3 | Documentaciòn | Elaboración del requerimiento 2 | 3 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 100% | Anthony Izquierdo
3.2.4 | Documentaciòn | Elaboración del requerimiento 3 | 3 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 100% | Keyner Lemos
3.2.5 | Documentaciòn | Elaboración del requerimiento 4 | 3 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 100% | Wendy Morillo
3.2.6 | Documentaciòn | Elaboración del requerimiento 5 | 5 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 100% | Keyner Lemos
3.2.7 | Documentaciòn | Elaboración del requerimiento 6 | 3 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 100% | Wendy Morillo
3.2.8 | Analisis y documentaciòn | Reunion y revision del equipo | 1 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
3.2.9 | Analisis y documentaciòn | Desarrollo de pruebas de caja blanca | 1 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 0% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
3.2.10 | Analisis y documentaciòn | Desarrollo de pruebas de caja negra | 1 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 0% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
3.2.11 | Analisis y documentaciòn | Actualización de Matriz de HU | 1 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 50% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
3.2.12 | Analisis y documentaciòn | Actualización de cronograma | 1 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 70% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
3.2.13 | Analisis y documentaciòn | Segunda reunión con el cliente | 2 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
3.2.14 | Documentaciòn | Acta de reunión con el cliente | 1 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
3.2.15 | Documentaciòn | Reporte de errores | 1 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 100% | Freire Mateo(Analista)
3.2.16 | Documentaciòn | Actualización del GitHub | 1 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
3.2.17 | Analisis y documentaciòn | Casos de uso | 1 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
Sprint 2
3.3 | Documentaciòn | Elaboración del requerimiento 7 | 3 | 2023-07-25 | 2023-07-28 | 100% | Germán Noguera
3.4 | Documentaciòn | Elaboración del requerimiento 8 | 5 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 100% | Anthony Izquierdo
3.5 | Documentaciòn | Elaboración del requerimiento 9 | 2 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 100% | Byron Nieves
3.6 | Documentaciòn | Elaboración del requerimiento 10 | 7 | 2023-08-03 | 2023-08-08 | 10% | Keyner Lemos
3.7 | Analisis y documentaciòn | Creación del formulario y estructura de obtención de los datos | 4 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 100%
3.8 | Analisis y documentaciòn | Tercera reunión con el cliente | 2 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
3.9 | Documentaciòn | Acta de reunión con el cliente | 1 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 100% | Morillo Wendy
3.10 | Analisis y documentaciòn | Casos de uso | 1 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 100% | Lemos Keyner
3.11 | Analisis y documentaciòn | Actualización de cronograma | 2 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 100% | Izquiero Antony
3.12 | Analisis y documentaciòn | Desarrollo de pruebas de caja blanca | 1 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
3.13 | Analisis y documentaciòn | Desarrollo de pruebas de caja negra | 1 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 100% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
3.14 | Documentaciòn | Reporte de errores | 1 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 0% | Mateo Freire (Analista)
4 |  | ETAPA DE PRUEBA Y DESPLIEGUE |  |  |  | 0%
4.1 | Analisis | Análisis y reunión grupal | 5 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
4.2 | Analisis | Reunión con el tutor | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0% | Lemos Keyner, Jenny Ruiz(tutor)
4.3 | Analisis y documentaciòn | Reunión con el usuario | 3 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0% | keyner Lemos, usuario(final)
2023-04-04 | Analisis y documentaciòn | Realizacion y avance del codigo final | 24 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
4.5 | Analisis y documentaciòn | Reunion y revision del equipo | 5 | 2023-08-16 | 2023-07-16 | 0% | Keyner Lemos,Anthony Izquierdo,Wendy Morillo,German Noguera,Byron Nieves
Formulas:
Fin = [Inicio]