## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La página web debe presentar una página de inicio (página principal) y el producto más popular. | Presentación del negocio. | Para que se visualice el objetivo e información de el negocio. | Usuarios | Visualización de los productos mediante fotos. | Byron | 5 | 2023-07-14 | Alta | Terminado | Mediante la apertura de la página web. | Los datos deben ser verificados por el desarrollador. | Página principal.
REQ002 | Se requiere un menú interactivo con las opciones de el almacen. | Presentar de forma visual y accesible las opciones que ofrece la página. | Para que los usuarios puedan observan las diferentes opciones que ofrece el almacen | Usuarios | Personalización del encabezado de la pagina | Anthony | 3 | 2023-07-14 | Alta | Terminado | Mediante el uso del mouse en las diferentes opciones del menu | Visualización en pantalla del menú. | Menú principal.
REQ003 | Presentacion con imágenes de los productos que ofrece la tienda | Presentar los productos que ofrece la tienda | Los usuarios puedan visualizar mediantes imágenes los productos que pueden adquirir | Usuarios | Mediante la personalizacion de las colecciones | Keyner | 3 | 2023-07-15 | Alta | Terminado | Mediante la navegación previa de la página web. | Visualizacion de imágenes mediante presentacion | Colección de productos
REQ004 | La pagina web debe presentar paginas secundarias (submenus) | Presentacion de los productos | Se visualice de forma ordenada y detallada las diferentes categorias de productos que ofrece la tienda | Usuarios | Personalización de submenus | Wendy | 3 | 2023-07-15 | Alta | Terminado | Mediante el uso del mouse se puede visualizar en las diferentes opciones que tiene los submenus | Visualizacion en pantalla de los submenus | Submenus
REQ005 | Se desea colocar una guia de tallas solo a las prendas de vestir. | Mostrar las tallas de un grupo de prendas de vestir en especifico | Para que el usuario conozca la medida de cada prenda antes de recibirla. | Usuarios | Mediante una guia de tallas y el uso de etiquetas | keyner | 3 | 2023-07-15 | Alta | Terminado | Solo los productos que tengan la etiquetas tallas tendran esta guia. | Visualizacion de guia de tallas de los productos selecionados. | Guia de tallas
REQ006 | La página web debe establecer un enlace de comunicación con el asesor de ventas - cliente mediante Whatsaapp | Envío y recepción de mensajes | El usuario tendra la opción de enviar mensajes al personal encargado de la tienda de electrodomesticos para darle a conocer sus pedidos | Usuarios | Enlace de comunicación para un enlance externo | Wendy | 3 | 2023-07-15 | Alta | Terminado | El usuario tendra la opción de enviar mensajes al asesor de ventas de la tienda para darle a conocer sus pedidos | Envío de mensaje | Pedido
REQ007 | La página web debe permitir la comunicación mediante el whatsapp con el personal de servicio al cliente de la tienda | Comunicación personalizada | El usuario podrá optar por comuniarse directamente con el personal de servicio al cliente de la tienda de electrodomesticos mediante mensajes de whatsapp | Usuarios | Enlace de comunicación mediante whatsapp | Germán | 3 | 2023-07-28 | Alta | Terminado | El usuario podrá enviar reclamos o sugerencias mediante la aplicación de whatsapp desde el menu principal | Envío de mensaje | Servicio al cliente
REQ008 | La pagina debe permitir implementar un temporizador para promociones u ofertas | Mostrar las diversas ofertas disponibles | Para que el usuario pueda adquirir productos a un menor costo | Usuarios | Mediante la creación de un temporizador donde se visualice la oferta disponible | Anthony | 5 | 2023-08-01 | Baja | Terminado | Mendiante la navegacion de la pagina, en el articulo en oferta o promoción | . | Temporizador
REQ009 | La página web debe permitir mostrar al usuario la ubicación de la página web donde se encuentra | Localizacion en la página | El usuario debe conocer en que parte de la página se encuentra navegando | Usuarios | Mediante el remarcado de diferente estilo en el menú principal | Byron | 2 | 2023-08-03 | Media | Terminado | Cada ves que el usuario ingrese a una de las opciones que presenta el menu dicha opcion se desplazara cada uno de los submenus | Remarcado de cada opcion seleccionada | Ubicación
REQ011 | [6 empty] | 30
REQ012
REQ013
REQ014
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Usuarios |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Byron
| QUE | Presentación del negocio. |  | PARA QUE | Para que se visualice el objetivo e información de el negocio. |  | COMO | Visualización de los productos mediante fotos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Mediante la apertura de la página web. |  |  | COMENTARIOS | Los datos deben ser verificados por el desarrollador.