## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Presentación del negocio | Usuario | Presentar información basica y fotos | Visualizar el objetivo e informacion del negocio y producto mas popular. |  | Alta | Terminado
REQ002 | Presentación de menú | Usuario | Presentar el encabezado de la página | Visualizar los diferentes opciones que ofrece el almacen |  | Alta | Terminado
REQ003 | Presentar los productos de la tienda | Usuario | Presentar los productos que ofrece la tienda | Visualizar mediante imágenes los ptoductos que pueden adquirir |  | Alta | Terminado
REQ004 | Presentación de submenús | Usuario | Visualizar de forma ordenada las diferentes categorías de productos | Acceder a los productos por sus diferentes categorías |  | Alta | Terminado
REQ005 | Guía de Tallas | Usuario | Mostrar las tallas de un grupo de prendas de vestir | Conocer las medida de cada prenda antes de comprarla |  | Alta | Terminado
REQ006 | Comunicación por WhatsApp con el acesor de ventas | Usuario | Recibir información del producto interesado | Tener un enlace de comunicación prara recibir pedidos al momento de comprar |  | Alta | Terminado
REQ007 | Servicio personalizado con el personal de servicio al cliente | Usuario | Enviar y recibir sugerencias de clientes | Tener un enlance para chatear personalmente con el personal de servicio al cliente |  | Alta | Terminado
REQ008 | Presentar un temporizador | Usuario | Mostrar las diferentes ofertas disponibles | Visualizar el producto que se encuentre en descuento u oferta |  | Alta | Terminado
REQ09 | Presentar la ubicación donde estamos navegando | Usuario | Conocer en que parte de la página me encuentro | Observar en que sección de la página el usuario se encuentra |  | Alta | Terminado
Rubrica
|  | Backlog: /2 | 2
|  | Sprint : /2 | 1
|  | Conclusiones: /8 | 7
|  | Recomendaciones: /8 | 7
17

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Presentación del negocio | Usuario | Presentar información basica y fotos | Visualizar el objetivo e informacion del negocio y producto mas popular. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear una cuenta de shopify |  |  |  | Byron Nieves |  | 1
REQ001-2 | Subir imagenes y videos a nuestra cuenta shopify |  |  |  | Byron Nieves |  | 1 | 30
REQ001-3 | Crear un liquid personalizado |  |  |  | Byron Nieves |  | 1
REQ001-4 | Pegar el url del video subido en liquid personalizado |  |  |  | Byron Nieves |  | 1
REQ001-5 | Colocar el liquid personalizado dentro de nuestra plantilla |  |  |  | Byron Nieves |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Presentación de menú | Usuario | Presentar el encabezado de la página | Visualizar los diferentes opciones que ofrece el almacen |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un menu dezplagable |  |  |  | Anthony |  | 2
REQ002-2 | Agregar las diferentes categorías que dispone el almacén |  |  |  | Anthony |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Presentar los productos de la tienda | Usuario | Presentar los productos que ofrece la tienda | Visualizar mediante imágenes los ptoductos que pueden adquirir |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Agregar imagénes de cada uno de los productos |  |  |  | Keyner |  | 1
REQ003-2 | Escribir las características de cada uno de los productos y la categeoría que corresponde |  |  |  | Keyner |  | 1
REQ003-3 | Agregar los productos en cada una de las categorías |  |  |  | Keyner |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Presentación de submenús | Usuario | Visualizar de forma ordenada las diferentes categorías de productos | Acceder a los productos por sus diferentes categorías |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear los submenús correspodientes en cada uno de lo menús |  |  |  | Wendy |  | 2
REQ004-2 | Vincular los productos que pertenece a cada uno de estos submenús |  |  |  | Wendy |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Guía de Tallas | Usuario | Mostrar las tallas de un grupo de prendas de vestir | Conocer las medida de cada prenda antes de comprarla |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Editar el documento main-product.liquid |  |  |  | Keyner |  | 2
REQ005-2 | Verificar el código |  |  |  | Keyner |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Comunicación por WhatsApp con el acesor de ventas | Usuario | Recibir información del producto interesado | Tener un enlace de comunicación prara recibir pedidos al momento de comprar |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Crear un código en el apartado de Fragmentos lllamado Whatsapp-button.liquid |  |  |  | Wendy Morillo |  | 2
REQ006-2 | Verificar el código |  |  |  | Wendy Morillo |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Servicio personalizado con el personal de servicio al cliente | Usuario | Enviar y recibir sugerencias de clientes | Tener un enlance para chatear personalmente con el personal de servicio al cliente |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Crear un código en el apartado de Fragmentos lllamado Whatsapp-chat.liquid |  |  |  | German Noguera |  | 2
REQ007-2 | Verificar el código |  |  |  | German Noguera |  | 1
REQ008 | Presentar un temporizador | Usuario | Mostrar las diferentes ofertas disponibles | Visualizar el producto que se encuentre en descuento u oferta |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Creación del codigo |  |  |  | Antony Izquierdo |  | 2
REQ008-2 | Implemantación del codigo theme, js y css |  |  |  | Antony Izquierdo |  | 1
REQ008-3 | Creación del metacampo |  |  |  | Antony Izquierdo |  | 1
REQ008-4 | Verificar el código |  |  |  | Antony Izquierdo |  | 1
REQ009 | Presentar la ubicación donde estamos navegando | Usuario | Conocer en que parte de la página me encuentro | Observar en que sección de la página el usuario se encuentra |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Creacion del codigo y vincular en fragmento llamado base css |  |  |  | Byron Nieves |  | 1
REQ009-2 | Verificar la funcionalidad |  |  |  | Byron Nieves |  | 1
30

## bundonchart
| Estimado | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ001-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ001-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1
REQ003-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ005-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ005-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ006-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ006-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ007-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ007-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ008-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ008-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ008-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ008-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ009-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ009-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Horas Estimadas | 30 | 25 | 19 | 7 | -1 | 31
Horas Estimadas Restantes | 30 | 22.5 | 15 | 7.5 | 0
CONCLUSIÓN |  |  |  | Las conclusiones que se han observado son en principio que el Team Scrum conforme avanza la ejecución del proyecto va consolidandose como equipo al mejorarse la comunicación y los conocimientos del grupo. Respecto al análisis del gráfico, es muy importante destacar que podemos observar las 2 líneas, donde la línea naranja representan las horas estimadas y la línea azul representa las horas totales que se trabajó en los sprint; entonces observando el gráfico en donde las líneas naranja y azul deben permanecer cercanas debido a que al momento de aumentarse la línea azul nos indicará que existe un retrazo en el proyecto, mientras tanto si se encuentra por debajo de la línea naranja, veríamos un progreso positivo en el proyecto, por lo que en nuestro caso podemos observar que al principio tenemos un retrazo que se debe a la curva de aprendizaje que tuvo el equipo Scrum al tener que aprender una nueva herramienta como fue el manejo de Shopify y su lenguaje propio de marcado Liquid para la personalización de los requerimientos, pero luego podemos observar que la línea azul retoma su curso respecto a las horas estimadas restantes y se posiciona por debajo lo que representa que el equipo Scrum logró un desempeño notable y recuperó gran parte del tiempo perdido.
RECOMENDACIÓN |  |  |  | Es muy importante mantener un equilibrio, entre las 2 líneas, que representan las horas restantes y planificadas ya que esto nos asegurará un proceso contínuo, como sugerencia realizar evaluaciones periódicas despues de cada fase de acuerdo a las prácticas de SCRUM, con el fin de identificar la lo puntos que requieren mejora contínua dentro del proyecto. Al asumir este enfoque es esencial estar dispuestos a adaptarse a los diferentes desafíos y mejorar de manera constante, lo cual nos garantizará éxitos dentro del proyecto, como la mejora constante del equipo, la recomendación clave es adoptar los principios ágiles; esto no solamente aumentará la eficiencia, sino también que agregará nuevos conocimientos y valores dentro del equipo lo que reflejará en una buena calidad en el producto entregado y en tiempos aceptables.