## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Presentación del negocio | Usuario | Presentar información basica y fotos | Visualizar el objetivo e informacion del negocio y producto mas popular. |  | Alta | Terminado
REQ002 | Presentación de menú | Usuario | Presentar el encabezado de la página | Visualizar los diferentes opciones que ofrece el almacen |  | Alta | Terminado
REQ003 | Presentar los productos de la tienda | Usuario | Presentar los productos que ofrece la tienda | Visualizar mediante imágenes los ptoductos que pueden adquirir |  | Alta | Terminado
REQ004 | Presentación de submenús | Usuario | Visualizar de forma ordenada las diferentes categorías de productos | Acceder a los productos por sus diferentes categorías |  | Alta | Terminado
REQ005 | Guía de Tallas | Usuario | Mostrar las tallas de un grupo de prendas de vestir | Conocer las medida de cada prenda antes de comprarla |  | Alta | Terminado
REQ006 | Comunicación por WhatsApp con el acesor de ventas | Usuario | Recibir información del producto interesado | Tener un enlace de comunicación prara recibir pedidos al momento de comprar |  | Alta | Terminado
REQ007 | Servicio personalizado con el personal de servicio al cliente | Usuario | Enviar y recibir sugerencias de clientes | Tener un enlance para chatear personalmente con el personal de servicio al cliente |  | Alta | Terminado
REQ008 | Presentar un temporizador | Usuario | Mostrar las diferentes ofertas disponibles | Visualizar el producto que se encuentre en descuento u oferta |  | Alta | Terminado
REQ09 | Presentar la ubicación donde estamos navegando | Usuario | Conocer en que parte de la página me encuentro | Observar en que sección de la página el usuario se encuentra |  | Alta | Terminado
REQ010 | Seguimiento del pedido | Usuario | Mostrar en que estatus se encuentra mi pedido | Conocer si en esta en proceso, en espera ,transito, reparto y entregado |  | Alta | Proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Presentación del negocio | Usuario | Presentar información basica y fotos | Visualizar el objetivo e informacion del negocio y producto mas popular. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear una cuenta de shopify |  |  |  | Byron Nieves |  | 1
REQ001-2 | Subir imagenes y videos a nuestra cuenta shopify |  |  |  | Byron Nieves |  | 1
REQ001-3 | Crear un liquid personalizado |  |  |  | Byron Nieves |  | 1
REQ001-4 | Pegar el url del video subido en liquid personalizado |  |  |  | Byron Nieves |  | 1
REQ001-5 | Colocar el liquid personalizado dentro de nuestra plantilla |  |  |  | Byron Nieves |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Presentación de menú | Usuario | Presentar el encabezado de la página | Visualizar los diferentes opciones que ofrece el almacen |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un menu dezplagable |  |  |  | Anthony |  | 2
REQ002-2 | Agregar las diferentes categorías que dispone el almacén |  |  |  | Anthony |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Presentar los productos de la tienda | Usuario | Presentar los productos que ofrece la tienda | Visualizar mediante imágenes los ptoductos que pueden adquirir |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Agregar imagénes de cada uno de los productos |  |  |  | Keyner |  | 1
REQ003-2 | Escribir las características de cada uno de los productos y la categeoría que corresponde |  |  |  | Keyner |  | 1
REQ003-3 | Agregar los productos en cada una de las categorías |  |  |  | Keyner |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Presentación de submenús | Usuario | Visualizar de forma ordenada las diferentes categorías de productos | Acceder a los productos por sus diferentes categorías |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear los submenús correspodientes en cada uno de lo menús |  |  |  | Wendy |  | 2
REQ004-2 | Vincular los productos que pertenece a cada uno de estos submenús |  |  |  | Wendy |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Guía de Tallas | Usuario | Mostrar las tallas de un grupo de prendas de vestir | Conocer las medida de cada prenda antes de comprarla |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Editar el documento main-product.liquid |  |  |  | Keyner |  | 3
REQ005-2 | Verificar el código |  |  |  | Keyner |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Comunicación por WhatsApp con el acesor de ventas | Usuario | Recibir información del producto interesado | Tener un enlace de comunicación prara recibir pedidos al momento de comprar |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Crear un código en el apartado de Fragmentos lllamado Whatsapp-button.liquid |  |  |  | Wendy Morillo |  | 2
REQ006-2 | Verificar el código |  |  |  | Wendy Morillo |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Servicio personalizado con el personal de servicio al cliente | Usuario | Enviar y recibir sugerencias de clientes | Tener un enlance para chatear personalmente con el personal de servicio al cliente |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Crear un código en el apartado de Fragmentos lllamado Whatsapp-chat.liquid |  |  |  | German Noguera |  | 2
REQ007-2 | Verificar el código |  |  |  | German Noguera |  | 1
REQ008 | Presentar un temporizador | Usuario | Mostrar las diferentes ofertas disponibles | Visualizar el producto que se encuentre en descuento u oferta |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Creación del codigo |  |  |  | Antony Izquierdo |  | 2
REQ008-2 | Implemantación del codigo theme, js y css |  |  |  | Antony Izquierdo |  | 1
REQ008-3 | Creación del metacampo |  |  |  | Antony Izquierdo |  | 1
REQ008-4 | Verificar el código |  |  |  | Antony Izquierdo |  | 1
REQ009 | Presentar la ubicación donde estamos navegando | Usuario | Conocer en que parte de la página me encuentro | Observar en que sección de la página el usuario se encuentra |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Creacion del codigo y vincular en fragmento llamado base css |  |  |  | Byron Nieves |  | 1
REQ009-2 | Verificar la funcionalidad |  |  |  | Byron Nieves |  | 1
REQ010 | Seguimiento del pedido | Usuario | Mostrar en que estatus se encuentra mi pedido | Conocer si en esta en proceso, en espera , completado o cancelado |  | Alta | Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ010-1 | Crear un página en el panel de shopify en formato html |  |  |  | keyner |  | 3
REQ010-2 | Vincular la página del segumiento de pedido en nuestro menú |  |  |  | keyner |  | 2
REQ010-3 | Sincronizar el correo electronico del almacén |  |  |  | keyner |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ003-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ004-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ005-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ006-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ006-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ007-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
REQ007-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ008-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ008-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ008-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ008-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ009-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ009-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ0010-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ0010-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ0010-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | 3
Horas Estimadas Restantes | 35 | 33.7037 | 32.4074 | 31.1111 | 29.8148 | 28.5185 | 27.2593